## Proyectos
oferente | contrato
TERESA BEATRIZ RODRÍGUEZ ESPAÑOL | 409-2022
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. | 412-2022
EURIS MILCIADIN MENDEZ DIAZ | 413-2022
ARCUM, SRL | 414-2022
CONSORCIO CC & E. CUEVAS CONSTRUCTION EQUIPMENT | 415-2022
CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ | 416-2022
ING. VIONDY JUAN CASTRO PEÑA | 419-2022
ING. BIENVENIDO CONCEPCIÓN | 420-2022
DINNA RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES (DIROCA) | 421-2022
FERAMA, SRL | 422-2022
JAM-CONSTRUCCIONES, SRL | 423-2022
CONSTRUCTORA MEPAOMA, SRL | 424-2022
CONSTRUCTORA CAG, SRL | 425-2022
CONCRETUM, SRL | 426-2022
MAGM CONSTRUCCIONES, SRL | 429-2022
RAAS, SRL | 430-2022
MINERIA & CONSTRUCCIONES MR, SRL | 431-2022
PILAR ANTONIO PEREZ ADAMES | 432-2022
TOMMY ADOLFO ORTIZ UREÑA | 433-2022
GRUPO GENOVA, S.R.L. | 434-2022
CONSTRUCTORA JORSA, S.R.L. | 435-2022
INMAR, E.I.R.L. | 436-2022
CONSARQ SRL | 437-2022
ING. ROJAS Y ASOCIADOS (INROASA), SRL | 439-2022
CONSORCIO DE ASFALTO & CONSTRUCCIONES, ASFALCON, E.I.R.L. | 440-2022
CORPORACION NORTEÑA DE ASFALTO (CONDA), S.A. | 441-2022
DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION (DUCONSA), S.R.L | 442-2022
MANUEL TILLÁN E.I.R.L (MATISA) | 443-2022
BLUE MARINE, SRL | 444-2022
GRUPO C & L, S.R.L. | 445-2022
PRODICON, SRL | 446-2022
YESELIS RAQUEL JIMENEZ | 458-2022
NOVA SKY DEVELOPMENT SRL | 558-2022
DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL | 560-2022
EQUITECH GROUP, SRL | 561-2022
CONSTRUCTORA RENE DIAZ, S.R.L. | 562-2022
ING. VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA | 563-2022
GRUPO GORIS, S. R. L. | 564-2022
CONSTRUMAGNA, S.R.L. | 565-2022
CONSTRUCTORA JEAN CARLOS, SRL | 566-2022
CONSTRUMAGNA, S.R.L. | 567-2022
A.I INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, S.R.L. | 568-2022
INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS INCONESA, SRL | 569-2022
CONSTRUCTORA BORGES, SRL | 570-2022
ALFRETON BUSINESS GROUP, SRL | 571-2022
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN | 572-2022
MEDINA-ORTIZ E INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.R.L. | 580-2022
ALFRETON BUSINESS GROUP, SRL | 581-2022
GLOBALTEC, SRL | 584-2022
TRENT, SRL | 586-2022
TRENT, SRL | 587-2022
PROYECTOS CIVILES Y SANITARIOS, PROCSA | 589-2022
CONSTRUCCIONES CESAR PEREZ, SRL | 597-2022
CONSTRUCCIONES CESAR PEREZ, SRL | 604-2022
HORMINCA CONSTRUCTORA, SRL | 609-2022
HORMINCA CONSTRUCTORA, SRL | 614-2022
TORALCO, SRL | 647-2022

## Talleres
contrato | zonagpro | lote | item | provincia | municipio | sectores | ejecucion | porcientoeje | comentarios | montoitem | longitud | latitud
409-2022 | ZONA II | 5 | 5 | MONTE CRISTI | MONTECRISTI | BUENOS AIRES, GUATAPANAL Y LOS ÁNGELES | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.75 | OBRA DETENIDA, DEBIDO A QUE AGOTO EL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION. SE ESTA ELABORANDO PARA CUBICACION #3, LA CUAL ESTARA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO Y REFORMULADO. | 50000000 | 0 | 0
412-2022 | ZONA V | 1 | 6 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO | SAN CARLOS,EL MILLON, AV. INDEPENDENCIA, BARRIO SAN MIGUEL, URB. ALFIMAR, URB EL CACIQUE, MIRADOR SUR, ENS. ESPAILLAT ,MEJORAMIENTO SOCIAL | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.7 | OBRA DETENIDA EN ESPERA DE PAGO CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
413-2022 | ZONA III | 2 | 3 | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | HATO NUEVO ARRIBA, MAGUEYAL, OREGANO GRANDE, VIETNAM, LA TUNITA, EL REGUIO, LAS YAYAS ABAJO, BARRIO BLANCO | EN EJECUCIÓN | 0.45 | REALIZANDO TALLERES Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS. | 50000000 | 0 | 0
414-2022 | ZONA IV | 3 | 1 | ELIAS PIÑA | BÁNICA | SABANA CRUZ | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.8 | CUBICACION NO. 2 SOMETIDA ESPERANDO PAGO | 20000000 | 0 | 0
414-2022 | ZONA IV | 3 | 3 | ELIAS PIÑA | EL LLANO | EL LLANO | EN EJECUCIÓN | 0.8 | CUBICACION NO. 2 SOMETIDA ESPERANDO PAGO | 20000000 | 0 | 0
415-2022 | ZONA V | 1 | 14 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | CACHON DE LA RUBIA (cambiado a otro sector, en espera de confimacion del nuevo sector) | EN EJECUCIÓN | 0.6 | OBRA INICIA TRABAJOS NUEVAMENTE | 20000000 | 0 | 0
415-2022 | ZONA V | 1 | 15 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | SAN LUIS | EN EJECUCIÓN | 0.7 | OBRA INICIA TRABAJOS NUEVAMENTE | 20000000 | 0 | 0
416-2022 | ZONA IV | 2 | 11 | SAN JUAN | D.M. GUANITO | MONTE BRISAS | EN EJECUCIÓN | 0.75 | REACTIVADA .CUBICACION NO. 2 PAGADA.EN ESPERA DE EQUILIBRIO ECONOMICO | 20000000 | 0 | 0
419-2022 | ZONA I | 6 | 7 | HERMANAS MIRABAL | TENARES | ZONA URBANA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.45 | DETENIDO HASTA ESPERAR EL PAGO DEL A SEGUNDA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
420-2022 | ZONA V | 1 | 11 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MARBELLA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.55 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
421-2022 | ZONA IV | 3 | 8 | BAHORUCO | BAHORUCO | EL TAMARINDO | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.8 | REACTIVADA POR TRAMITE DE CUBICACION. EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION no. 2 | 50000000 | 0 | 0
422-2022 | ZONA II | 5 | 19 | SANTIAGO RODRIGUEZ | SABANETA | EL HIGUERITO - JOSÉ CABRERA, MIRADOR SUR, EL CEMENTERIO Y MEJORAMIENTO SOCIAL | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.25 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 3DA CUBICACION. | 50000000 | 0 | 0
422-2022 | ZONA II | 5 | 20 | SANTIAGO RODRIGUEZ | VILLA LOS ALMÁCIGOS | BOHÍO VIEJO | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.25 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 3DA CUBICACION. | 20000000 | 0 | 0
422-2022 | ZONA II | 5 | 21 | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCIÓN | EL SEMINARIO | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.8 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 3DA CUBICACION. | 20000000 | 0 | 0
423-2022 | ZONA VI | 4 | 3 | HATO MAYOR | HATO MAYOR | VILLA VILORIO | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.3 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
423-2022 | ZONA VI | 4 | 4 | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | LAS CAÑITAS | DETENIDO | 0.12 | NOTIFICADO, POR MOTIVOS DE RITMO LENTO DE TRABAJO | 20000000 | 0 | 0
423-2022 | ZONA VI | 4 | 7 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BUENOS AIRES Y LOS CALLEJONES | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.6 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
424-2022 | ZONA II | 5 | 7 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | SAN GREGORIO LUPERON, ENSANCHE MIRAMAR Y BATEY 3 | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.45 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 2DA CUBICACION. | 50000000 | 0 | 0
425-2022 | ZONA III | 2 | 1 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | NIGUA | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.3 | EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
425-2022 | ZONA III | 2 | 2 | SAN CRISTOBAL | D.M. HATO DAMAS | BORUGA, MANOMATUE Y HATO DAMAS | NO INICIADO | 0 | DEFINICION POR PARTE DE DIRECCION TECNICA/JURIDICA MOPC. CONTRATO NO CERTIFICADO.NO POSEE AVANCE INICIAL. | 20000000 | 0 | 0
425-2022 | ZONA III | 2 | 6 | PERAVIA | BANÍ | SALINAS | NO INICIADO | 0 | DEFINICION POR PARTE DE DIRECCION TECNICA/JURIDICA MOPC. CONTRATO NO CERTIFICADO.NO POSEE AVANCE INICIAL. | 20000000 | 0 | 0
426-2022 | ZONA V | 1 | 8 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA JERUSALEM A | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.9 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
426-2022 | ZONA V | 1 | 9 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA JERUSALEM B | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.9 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
429-2022 | ZONA IV | 3 | 9 | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | PALENQUE, LA MADRE, GUAYACANES Y EL MESERON | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.8 | REACTIVADA .CUBICACION NO. 2 PAGADA.EN ESPERA DE EQUILIBRIO ECONOMICO | 20000000 | 0 | 0
430-2022 | ZONA V | 1 | 13 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | LA GRUA (cambiado a otro sector, en espera de confimacion del nuevo sector) | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.25 | CUBICACION SOMETIDA A VSFO. EN PROCESO DE REVISION. | 50000000 | 0 | 0
430-2022 | ZONA V | 1 | 19 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | RESIDENCIAL MARJORIE, CERROS DE VALENCIA, LOS MAÑONES Y URBANIZACIÓN EDUARDO BRITO II | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.5 | CUBICACION SOMETIDA A VSFO. EN PROCESO DE REVISION. | 50000000 | 0 | 0
431-2022 | ZONA I | 5 | 1 | LA VEGA | LA VEGA | LAS MARAS, HATICO DE JEREMIAS Y BACUI | EN EJECUCIÓN | 0.15 | INICIO LOS TRABAJOS EN EL SECTOR EL PONTON DE LA VEGA | 50000000 | 0 | 0
432-2022 | ZONA IV | 3 | 11 | INDEPENDENCIA | DUVERGE | VENGA A VER Y NUEVO AMANECER | EN EJECUCIÓN | 0.6 | CUBICACION NO. 2 PAGADA. ESPERANDO PRESUPUESTO EQUILIBRADO. | 20000000 | 0 | 0
433-2022 | ZONA II | 5 | 26 | VALVERDE MAO | ESPERANZA | TITO CABRERA Y PARADERO | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.3 | DETENIDA A LA ESPERA DEL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION - ESTA OBRA LA TIENE OTRO CONTRATISTA POR SESION. | 50000000 | 0 | 0
433-2022 | ZONA II | 5 | 27 | VALVERDE MAO | LOS RESTURADORES | LOS RESTURADORES | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.35 | DETENIDA A LA ESPERA DEL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION - ESTA OBRA LA TIENE OTRO CONTRATISTA POR SESION. | 50000000 | 0 | 0
434-2022 | ZONA VI | 4 | 13 | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | MAESTRO LI, GEORGE, LOS QUIMICOS, PUERTO RICO | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.52 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
434-2022 | ZONA VI | 4 | 14 | SAN PEDRO DE MACORIS | QUISQUEYA | VILLA VERDE, ÁFRICA, LA LOMA, PUEBLO NUEVO, BATEY LOS MONTONES | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.5 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
434-2022 | ZONA VI | 4 | 15 | SAN PEDRO DE MACORIS | RAMON SANTANA | RAMON SANTANA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.5 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
434-2022 | ZONA VI | 4 | 16 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN JOSÉ DE LOS LLANOS |  | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.5 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
435-2022 | ZONA IV | 3 | 13 | PEDERNALES | PEDERNALES | BARRIO LOS ROBLES, EL CAYUCO Y LA 40 | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.95 | CUBICACION NO. 2 PAGADA Y EN ESPERA DE EQUILIBRIO ECONOMICO. PARA CIERRE DE OBRA. | 20000000 | 0 | 0
436-2022 | ZONA I | 5 | 3 | LA VEGA | JARABACOA | LOS CANDELARIOS-LA SABINA, LOS PLANITOS, PINAL DORADO, LA JOYA, ESTANCITA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.4 | AGOTO PAGO DE CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
436-2022 | ZONA I | 5 | 4 | LA VEGA | CONSTANZA | LA PLANTA, COLONIA JAPONESA, LAS AUYAMAS | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.5 | AGOTO PAGO DE CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
437-2022 | ZONA VI | 4 | 1 | EL SEIBO | EL SEIBO | VILLA GUERRERO | DETENIDO | 0.6 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
437-2022 | ZONA VI | 4 | 2 | EL SEIBO | MICHES, D.M. EL CEDRO Y LA GINA | DUARTE, EL CEDRO, V CENTENARIO Y LA LISA | DETENIDO | 0.75 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
439-2022 | ZONA II | 5 | 23 | DAJABÓN | DAJABÓN | GUAYABAL, LAS PALMAS, PARAÍSO | TERMINADO | 1 | TERMINANDO LOS TRABAJOS EN EL SECTOR EL GUAYABAL, CONTRATISTA COMPLETARIA AL 100% EL PRESUPUESTO Y 25% DEL ADICIONAL. | 50000000 | 0 | 0
440-2022 | ZONA II | 5 | 8 | PUERTO PLATA | IMBERT | IMBERT | EN EJECUCIÓN | 0.45 | OBRA REACTIVADA, TRABAJANDO EN EL SECTOR GUANANICO. | 50000000 | 0 | 0
440-2022 | ZONA II | 5 | 9 | PUERTO PLATA | SOSUA | BELLA VISTA | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
441-2022 | ZONA III | 2 | 7 | SAN JOSÉ DE OCOA | RANCHO ARRIBA | ARROYO CAÑA, JUAN LUIS, LOS QUEMAO Y BANILEJO, LA VIGÍA | EN EJECUCIÓN | 0.3 | REALIZANDO TALLERES Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS. | 50000000 | 0 | 0
441-2022 | ZONA III | 2 | 8 | SAN JOSÉ DE OCOA | SABANA LARGA | ARROYO LOS COME DULCA | NO INICIADO | 0 | SE NOTIFICO EN REUNION QUE DEVIALSA DARA SEGUIMIENTO A DICHA OBRA (DEBE EMPODERAR AL REPRESENTANTE). 20.10.23 - YA POSEE AVANCE INICIAL, Y EL 23.10.23 PROXIMO SE ESTARA PONIENDO EN POSESION PARA INICIAL LOS TRABAJOS. | 20000000 | 0 | 0
442-2022 | ZONA I | 6 | 8 | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ | NAGUA | JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ, LAS FLORES, BUENOS AIRES, LA CRUZ Y EL HELECHAL | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.35 | EN REVISION PARA RECONOCIMIENTO DE MOV. DE TIERRA. LE PAGARON PERO EL DINERO NO DA PARA REINICIAR TRSBAJOS | 50000000 | 0 | 0
442-2022 | ZONA I | 6 | 9 | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ | EL FACTOR | LOS SOLARES, EL COCO, BARRIO EL PLAY | EN EJECUCIÓN | 0.55 | REINICIARON LOS TRABAJOS EN UN SECTOR SOLICITADO POR EL SINDICO | 20000000 | 0 | 0
442-2022 | ZONA I | 6 | 10 | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ | RÍO SAN JUAN | EL EDÉN | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
443-2022 | ZONA V | 1 | 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO | CIUDAD UNIVERSITARIA Y ESTADIO OLIMPICO | TERMINADO | 1 | ITEM TERMINADO | 50000000 | 0 | 0
443-2022 | ZONA V | 1 | 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO | LOS GIRASOLES Y LOS RIOS | EN EJECUCIÓN | 0.2 | ESTA TRABAJANDO EN EL SECTOR LOS GIRASOLES | 50000000 | 0 | 0
443-2022 | ZONA V | 1 | 7 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO | AV. A. LINCOLN Y W. CHURCHILL | TERMINADO | 1 | ITEM TERMINADO | 20000000 | 0 | 0
443-2022 | ZONA V | 1 | 17 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | VILLA ELOISA | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
444-2022 | ZONA I | 6 | 20 | SÁNCHEZ RAMÍREZ | COTUÍ | BAWINCHO, PARAÍSO, TAMARINDO, LOS ESPAÑOLES | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.6 | ESPERANDO PAGO DE 2DA CUBICACION Y EQUILIBRIO ECONOMICO | 50000000 | 0 | 0
444-2022 | ZONA I | 6 | 21 | SÁNCHEZ RAMÍREZ | VILLA LA MATA | EL CANAL | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.22 | ESPERANDO PAGO DE 2DA CUBICACION Y EQUILIBRIO ECONOMICO | 20000000 | 0 | 0
444-2022 | ZONA I | 6 | 22 | SÁNCHEZ RAMÍREZ | CEVICO | BOCA DE BARRANCA, LOS CAJUILES, SAN MIGUEL, LOS VIVEROS, EL LILIN, HATO VIEJO Y PRESCONZON | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.38 | ESPERANDO PAGO DE 2DA CUBICACION Y EQUILIBRIO ECONOMICO | 20000000 | 0 | 0
444-2022 | ZONA I | 6 | 23 | SÁNCHEZ RAMÍREZ | FANTINO | LA UNION, JUAN CASTAÑO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PARAISO | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
445-2022 | ZONA I | 5 | 2 | LA VEGA | JIMA ABAJO, LA LOMA, JUMUNUCU, LA GUAZUMA, D.M. RINCÓN | RAFAEL, Y CRUCETA | NO INICIADO | 0 | DEFINICION POR PARTE DE DIRECCION TECNICA/JURIDICA MOPC. CONTRATO NO CERTIFICADO. NO POSEE AVANCE | 20000000 | 0 | 0
446-2022 | ZONA V | 1 | 5 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO | PALMA REAL, LOS RIOS, LAS PALMAS | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.2 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
458-2022 | ZONA I | 6 | 18 | SAMANÁ | SAMANÁ | PANCHITA, MARÍA LUISA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.3 | ESPERANDO PAGO 2DA CUB. | 20000000 | 0 | 0
458-2022 | ZONA I | 6 | 26 | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | LAS CAOBAS, ARROYO EL GATO, PALO ROTO, CENTRO DEL PUEBLO JAMAO | TERMINADO | 1 | TERMINADA | 20000000 | 0 | 0
558-2022 | ZONA VI | 1 | 31 | MONTE PLATA | BAYAGUANA | LA TORMENTA , VILLA AGRO | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.3 | 998. NO LLEGA AL 80 DEL AVANCE. EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
560-2022 | ZONA III | 2 | 4 | AZUA | TABARA ARRIBA | LA PALMITA, GUAYACANAL, BARRIO NUEVO, LA CUCHILLA, GUACHUPITA Y LAS TERRENAS | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.8 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION no. 2 | 20000000 | 0 | 0
561-2022 | ZONA V | 1 | 10 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BARRIO AGUAS LOCAS | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.65 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
561-2022 | ZONA V | 1 | 16 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE |  | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.25 | CUBICACIÓN SOMETIDA | 20000000 | 0 | 0
562-2022 | ZONA VI | 4 | 5 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | EL MOLINO, LAS CAOBAS, SANTA BELLA Y VILLA MARÍA | DETENIDO | 0.37 | LOS CONTRATISTAS INVIRTIERON SUS INGRESOS EN EL LOTE 6 | 50000000 | 0 | 0
562-2022 | ZONA VI | 4 | 6 | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | LAVADOR, BENERITO, EL CENTRO DE INESPRE | EN EJECUCIÓN | 0.62 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
563-2022 | ZONA VI | 1 | 28 | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | BRAZALETE, SABRINA, LA FÉ Y LA CANDELARIA | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.1 | PENDIENTE VISITA PARA VALIDACION DE VOLUMENES. | 50000000 | 0 | 0
563-2022 | ZONA VI | 1 | 29 | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | LOS PINOS, LOS SUIZOS | EN EJECUCIÓN | 0.7 | ORGANIZACION DE TALLERES PARA RE- ACTIVACION. ESPERA DE EQUILIBRIO ECONOMICO | 50000000 | 0 | 0
564-2022 | ZONA I | 6 | 5 | DUARTE | VILLA RIVA, LAS TARANAS | BOMBA DE YAIBA | EN EJECUCIÓN | 0.7 | REINICIO DE TRABAJOS EN EL MISMO SECTOR | 20000000 | 0 | 0
564-2022 | ZONA I | 6 | 27 | ESPAILLAT | MOCA | POZO DE PALMA, LOS CAMACHOS | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
565-2022 | ZONA IV | 3 | 10 | INDEPENDENCIA | JIMANÍ | LA Q, CERRO | EN EJECUCIÓN | 0.05 | INICIO DE TALLERES | 20000000 | 0 | 0
565-2022 | ZONA IV | 3 | 12 | PEDERNALES | OVIEDO | LAS FLORES | EN EJECUCIÓN | 0.75 | CUBICACION NO. 2 SOMETIDA ESPERANDO PRESUPUESTO EQUILIBRADO. | 20000000 | 0 | 0
566-2022 | ZONA II | 5 | 13 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | MUNICIPIO DE PUÑAL, DM GUAYABAL | CERRO BLANCO, EL PAPAYO, LA JOYA, LOS FABIANES, LOS LIRIOS | DETENIDO | 0.25 | OBRA DETENIDA POR CULPA DEL CONTRATISTA, A PESAR DE RECIBIR EL PAGO DE LA CUBICACION #1 HACE MAS DE DOS MESES NO HA REINICIADO EL PROYECTOR | 50000000 | 0 | 0
566-2022 | ZONA II | 5 | 15 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | MUNICIPIO LICEY AL MEDIO | LA CHIVA, LIMONAL ARRIBA | DETENIDO | 0.25 | OBRA DETENIDA POR CULPA DEL CONTRATISTA, A PESAR DE RECIBIR EL PAGO DE LA CUBICACION #1 HACE MAS DE DOS MESES NO HA REINICIADO EL PROYECTOR | 20000000 | 0 | 0
566-2022 | ZONA II | 5 | 16 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | MUNICIPIO LICEY AL MEDIO | LICEY ARRIBA, MONTE ADENTRO | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
567-2022 | ZONA VI | 1 | 30 | MONTE PLATA | YAMASA | EL CERCADILLO, LA COLORA, LA EXPLANADA, LAS ACACIA, MIONO MOJAO, CENTRO DEL PUEBLO | EN EJECUCIÓN | 0.35 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION #1 | 20000000 | 0 | 0
568-2022 | ZONA I | 6 | 12 | MONSEÑOR NOUEL | MAIMÓN | EL COPEY Y NUEVO YAGAL | DETENIDO | 0.25 | 0. CUBICACION PAGADA. ESPERANDO EQUILIBRIO ECONOMICO PARA REINICIAR | 50000000 | 0 | 0
568-2022 | ZONA I | 6 | 13 | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | SECTOR V CENTENARIO | DETENIDO | 0.25 | 0. CUBICACION PAGADA. ESPERANDO EQUILIBRIO ECONOMICO PARA REINICIAR | 20000000 | 0 | 0
568-2022 | ZONA I | 6 | 14 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | JAYACO, LA CEIBA y BARRIO PUERTO RICO | DETENIDO | 0.45 | 0. CUBICACION PAGADA. ESPERANDO EQUILIBRIO ECONOMICO PARA REINICIAR | 20000000 | 0 | 0
568-2022 | ZONA I | 6 | 15 | MONSEÑOR NOUEL | D.M. ARROYO TORO-MASIPEDRO | LOS BLEOS, LOS ARROCES | DETENIDO | 0.25 | 0. CUBICACION PAGADA. ESPERANDO EQUILIBRIO ECONOMICO PARA REINICIAR | 20000000 | 0 | 0
569-2022 | ZONA I | 6 | 1 | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | MIRABEL Y LOS JADINES | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.25 | PARALIZADA POR EL CLIMA | 50000000 | 0 | 0
569-2022 | ZONA I | 6 | 2 | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | LA ALTAGRACIA, VILLA REAL, VILLA LINDA, VILLA HORTENCIA | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.9 | PARALIZADA POR EL CLIMA | 50000000 | 0 | 0
569-2022 | ZONA I | 6 | 3 | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | PRIMAVERAL | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.9 | PARALIZADA POR EL CLIMA | 20000000 | 0 | 0
569-2022 | ZONA I | 6 | 4 | DUARTE | VILLA RIVA | CALLE DUARTE | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
570-2022 | ZONA I | 6 | 11 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | LA PRESA, LOS QUEMADOS, PEDREGAL Y FULA | DETENIDO | 0.35 | 0. CUBICACION PAGADA. ESPERANDO EQUILIBRIO ECONOMICO PARA REINICIAR | 50000000 | 0 | 0
571-2022 | ZONA III | 2 | 5 | PERAVIA | BANÍ Y MATANZAS | EL MACO, FALDA DEL CERRO, BARRIO PARAÍSO FUNDACIÓN PERAVIA, LAS FLORES Y BARRIO WASHINGTON | NO INICIADO | 0 | DEFINICION POR PARTE DE DIRECCION TECNICA/JURIDICA MOPC. CONTRATO NO CERTIFICADO. ERROR EN PRESUPUESTO OFERTA.NO POSEE AVANCE INICIAL. | 50000000 | 0 | 0
571-2022 | ZONA IV | 2 | 9 | SAN JUAN | D.M. JUAN DE HERRERA | GUAZUMAL, CORBANO SUR Y TIERRA PRIETA | NO INICIADO | 0 | NO POSEE AVANCE | 50000000 | 0 | 0
571-2022 | ZONA IV | 2 | 10 | SAN JUAN | D.M. EL ROSARIO | PAN DE ABAJO, PAN DE ARRIBA, EL TORTO Y PUEBLO NUEVO | NO INICIADO | 0 | NO POSEE AVANCE | 20000000 | 0 | 0
572-2022 | ZONA I | 6 | 25 | ESPAILLAT | MOCA | LOS HINCHA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.35 | REACTIVACION DE OBRA. CUBICACION PAGADA 14/06/24 | 20000000 | 0 | 0
580-2022 | ZONA II | 5 | 10 | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | GUALETE PARTE 2 | DETENIDO | 0.25 | 07.11.23 - RECIBIO EL PAGO DE LA CUBICACION, SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LOS ITEM DE SANTIAGO | 20000000 | 0 | 0
580-2022 | ZONA II | 5 | 12 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | LA BARRANQUITA | LA ALTAGRACIA (EL COCOTE), EL PARAÍSO Y LOS TAVAREZ, MOTOCROSS, LAS MERCEDES Y VILLA VERDE | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.25 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 2DA CUBICACION. | 50000000 | 0 | 0
580-2022 | ZONA II | 5 | 18 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | LA HERRADURA | LOS ALTOS DE LA HERRADURA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.25 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 2DA CUBICACION. | 20000000 | 0 | 0
581-2022 | ZONA IV | 3 | 2 | ELIAS PIÑA | COMENDADOR, D.M. GUAYABO | VILLA HORTENCIA Y PALERMO | EN EJECUCIÓN | 0.4 | REACTIVADA POR TRAMITE DE CUBICACION. EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION no. 2 | 20000000 | 0 | 0
584-2022 | ZONA VI | 1 | 32 | MONTE PLATA | PERALVILLO | SERRALLÉS, LOS ARROYOS, PERSON | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.5 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
586-2022 | ZONA I | 6 | 6 | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | LOS ALMENDRO, ALTOS DE PIEDRA, SECTOR HERMANAS MIRABAL Y URBANIZACIÓN BUENO | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.4 | 0. CUBICACION PAGADA | 50000000 | 0 | 0
587-2022 | ZONA VI | 4 | 10 | LA ROMANA | GUAYMATE | GUAYMATE, LOS COCOS, LOS BARRETOS | DETENIDO | 0.35 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
589-2022 | ZONA VI | 4 | 8 | LA ROMANA | LA ROMANA | VILLA PRINCESA DE SAN CARLOS Y VILLA SAN CARLOS | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.5 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
589-2022 | ZONA VI | 4 | 9 | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | EL PICAPIEDRA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.52 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
589-2022 | ZONA VI | 4 | 12 | LA ROMANA | D.M. CUMAYASA | VILLA REAL | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.52 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
597-2022 | ZONA II | 5 | 22 | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCIÓN | CACIQUE | EN EJECUCIÓN | 0.35 | REACTIVACION DE OBRA | 20000000 | 0 | 0
597-2022 | ZONA II | 5 | 28 | VALVERDE MAO | LAGUNA SALADA | BARRIO KEKI | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.25 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
604-2022 | ZONA V | 1 | 27 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | CIUDAD SATELITE Y URB. EDUARDO BRITO I | EN EJECUCIÓN | 0.3 | COORDINANDO TRABAJOS DE EJECUCION | 20000000 | 0 | 0
609-2022 | ZONA I | 6 | 24 | ESPAILLAT | CAYETANO GERMOSÉN | GUANÁBANO, HATO VIEJO | DETENIDO | 0.55 | TIENEN DINERO Y SE HAN PARADO SIN RAZON ALGUNA. SE LE HA NOTIFICADO EN VARIAS OCACIONES. | 50000000 | 0 | 0
614-2022 | ZONA II | 5 | 14 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | DM SANTIAGO OESTE | CIUDAD DE DIOS, LOS MAGUITOS, LOS SAMANES Y LOS GUANDULES | DETENIDO | 0.35 | OBRA DETENIDA POR CULPA DEL CONTRATISTA, A PESAR DE RECIBIR EL PAGO DE LA CUBICACION #1 HACE MAS DE DOS MESES NO HA REINICIADO EL PROYECTOR | 50000000 | 0 | 0
614-2022 | ZONA II | 5 | 17 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | LOS PÉREZ Y CRUZ GORDA | DETENIDO | 0.35 | OBRA DETENIDA POR CULPA DEL CONTRATISTA, A PESAR DE RECIBIR EL PAGO DE LA CUBICACION #1 HACE MAS DE DOS MESES NO HA REINICIADO EL PROYECTOR | 20000000 | 0 | 0
647-2022 | ZONA IV | 3 | 4 | BARAHONA | BARAHONA | BLAQUIZALES , LA RAQUETA Y ARCO-MEJORAMIENTO SOCIAL | EN EJECUCIÓN | 0.9 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION no. 2 | 50000000 | 0 | 0
647-2022 | ZONA IV | 3 | 5 | BARAHONA | FUNDACION Y EL PEÑON | FUNDACION Y EL PEÑON | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
647-2022 | ZONA IV | 3 | 6 | BARAHONA | JAQUIMEYES | JAQUIMEYES | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
647-2022 | ZONA IV | 3 | 7 | BARAHONA | CABRAL Y LAS SALINAS | ARRIBA, EL LLANO, NY CHIQUITO, LA PAÑUELA, LAS SALINAS | EN EJECUCIÓN | 0.5 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION no. 2 | 20000000 | 0 | 0

## Reportes
id_talleres | id_proyecto | fecha_reporte | descripcion | imagen_1 | imagen_2 | imagen_3 | imagen_4

## Cubicaciones
id_talleres | id_proyecto | fecha_cubicacion | fecha_firma | aceras | contenes | montobruto