## Sheet1
ID Proyecto | Contrato Proyecto | Oferente | ID Taller | Contrato Taller | Zona Gpro | Lote | Item | Provincia | Municipio | Sectores | Ejecución | Porciento Ejecución Taller | Comentarios | Monto Item | Longitud | Latitud | Coordinador | Supervisor | ID Reporte | ID Taller Reporte | ID Proyecto Reporte | Fecha Reporte | Descripción | Imagen 1 | Imagen 2 | Imagen 3 | Imagen 4 | Estatus Reporte | Porciento Ejecución Reporte | Total Monto Bruto | Total Aceras | Total Contenes
1 | 409-2022 | TERESA BEATRIZ RODRÍGUEZ ESPAÑOL | 1 | 409-2022 | ZONA II | 5 | 5 | MONTE CRISTI | MONTECRISTI | BUENOS AIRES, GUATAPANAL Y LOS ÁNGELES | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.75 | OBRA DETENIDA, DEBIDO A QUE AGOTO EL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION. SE ESTA ELABORANDO PARA CUBICACION #3, LA CUAL ESTARA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO Y REFORMULADO. | 50000000 | 0 | 0 | VICTOR JAQUEZ | VICTOR JAQUEZ | 10 | 1 |  | 2024-12-28 | El taller se encuentra en etapa final, realizando levantamiento para la cubicacion final. |  |  |  |  | TERMINADO | 100 | 135433254 | 2242 | 1353
2 | 412-2022 | AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. | 2 | 412-2022 | ZONA V | 1 | 6 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO | SAN CARLOS,EL MILLON, AV. INDEPENDENCIA, BARRIO SAN MIGUEL, URB. ALFIMAR, URB EL CACIQUE, MIRADOR SUR, ENS. ESPAILLAT ,MEJORAMIENTO SOCIAL | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.7 | OBRA DETENIDA EN ESPERA DE PAGO CUBICACION | 50000000 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2 |  | 2024-06-13 | 123 |  |  |  |  | Activa | 44
3 | 413-2022 | EURIS MILCIADIN MENDEZ DIAZ | 3 | 413-2022 | ZONA III | 2 | 3 | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | HATO NUEVO ARRIBA, MAGUEYAL, OREGANO GRANDE, VIETNAM, LA TUNITA, EL REGUIO, LAS YAYAS ABAJO, BARRIO BLANCO | EN EJECUCIÓN | 0.45 | REALIZANDO TALLERES Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS. | 50000000 | 0 | 0
4 | 414-2022 | ARCUM, SRL | 4 | 414-2022 | ZONA IV | 3 | 1 | ELIAS PIÑA | BÁNICA | SABANA CRUZ | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.8 | CUBICACION NO. 2 SOMETIDA ESPERANDO PAGO | 20000000 | 0 | 0 |  |  | 12 | 4 |  | 2024-06-21 | e |  |  |  |  | No Iniciada | 23
4 | 414-2022 | ARCUM, SRL | 5 | 414-2022 | ZONA IV | 3 | 3 | ELIAS PIÑA | EL LLANO | EL LLANO | EN EJECUCIÓN | 0.8 | CUBICACION NO. 2 SOMETIDA ESPERANDO PAGO | 20000000 | 0 | 0 |  |  | 5 | 5 |  | 2024-06-18 | kikikik |  |  |  |  | Activa | 60
5 | 415-2022 | CONSORCIO CC & E. CUEVAS CONSTRUCTION EQUIPMENT | 6 | 415-2022 | ZONA V | 1 | 14 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | CACHON DE LA RUBIA (cambiado a otro sector, en espera de confimacion del nuevo sector) | EN EJECUCIÓN | 0.6 | OBRA INICIA TRABAJOS NUEVAMENTE | 20000000 | 0 | 0
5 | 415-2022 | CONSORCIO CC & E. CUEVAS CONSTRUCTION EQUIPMENT | 7 | 415-2022 | ZONA V | 1 | 15 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | SAN LUIS | EN EJECUCIÓN | 0.7 | OBRA INICIA TRABAJOS NUEVAMENTE | 20000000 | 0 | 0
6 | 416-2022 | CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ | 8 | 416-2022 | ZONA IV | 2 | 11 | SAN JUAN | D.M. GUANITO | MONTE BRISAS | EN EJECUCIÓN | 0.75 | REACTIVADA .CUBICACION NO. 2 PAGADA.EN ESPERA DE EQUILIBRIO ECONOMICO | 20000000 | 0 | 0
7 | 419-2022 | ING. VIONDY JUAN CASTRO PEÑA | 9 | 419-2022 | ZONA I | 6 | 7 | HERMANAS MIRABAL | TENARES | ZONA URBANA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.45 | DETENIDO HASTA ESPERAR EL PAGO DEL A SEGUNDA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
8 | 420-2022 | ING. BIENVENIDO CONCEPCIÓN | 10 | 420-2022 | ZONA V | 1 | 11 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | MARBELLA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.55 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
9 | 421-2022 | DINNA RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES (DIROCA) | 11 | 421-2022 | ZONA IV | 3 | 8 | BAHORUCO | BAHORUCO | EL TAMARINDO | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.8 | REACTIVADA POR TRAMITE DE CUBICACION. EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION no. 2 | 50000000 | 0 | 0
10 | 422-2022 | FERAMA, SRL | 12 | 422-2022 | ZONA II | 5 | 19 | SANTIAGO RODRIGUEZ | SABANETA | EL HIGUERITO - JOSÉ CABRERA, MIRADOR SUR, EL CEMENTERIO Y MEJORAMIENTO SOCIAL | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.25 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 3DA CUBICACION. | 50000000 | 0 | 0
10 | 422-2022 | FERAMA, SRL | 13 | 422-2022 | ZONA II | 5 | 20 | SANTIAGO RODRIGUEZ | VILLA LOS ALMÁCIGOS | BOHÍO VIEJO | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.25 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 3DA CUBICACION. | 20000000 | 0 | 0
10 | 422-2022 | FERAMA, SRL | 14 | 422-2022 | ZONA II | 5 | 21 | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCIÓN | EL SEMINARIO | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.8 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 3DA CUBICACION. | 20000000 | 0 | 0
11 | 423-2022 | JAM-CONSTRUCCIONES, SRL | 15 | 423-2022 | ZONA VI | 4 | 3 | HATO MAYOR | HATO MAYOR | VILLA VILORIO | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.3 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
11 | 423-2022 | JAM-CONSTRUCCIONES, SRL | 16 | 423-2022 | ZONA VI | 4 | 4 | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | LAS CAÑITAS | DETENIDO | 0.12 | NOTIFICADO, POR MOTIVOS DE RITMO LENTO DE TRABAJO | 20000000 | 0 | 0
11 | 423-2022 | JAM-CONSTRUCCIONES, SRL | 17 | 423-2022 | ZONA VI | 4 | 7 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | BUENOS AIRES Y LOS CALLEJONES | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.6 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
12 | 424-2022 | CONSTRUCTORA MEPAOMA, SRL | 18 | 424-2022 | ZONA II | 5 | 7 | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | SAN GREGORIO LUPERON, ENSANCHE MIRAMAR Y BATEY 3 | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.45 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 2DA CUBICACION. | 50000000 | 0 | 0
13 | 425-2022 | CONSTRUCTORA CAG, SRL | 19 | 425-2022 | ZONA III | 2 | 1 | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | NIGUA | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.3 | EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
13 | 425-2022 | CONSTRUCTORA CAG, SRL | 20 | 425-2022 | ZONA III | 2 | 2 | SAN CRISTOBAL | D.M. HATO DAMAS | BORUGA, MANOMATUE Y HATO DAMAS | NO INICIADO | 0 | DEFINICION POR PARTE DE DIRECCION TECNICA/JURIDICA MOPC. CONTRATO NO CERTIFICADO.NO POSEE AVANCE INICIAL. | 20000000 | 0 | 0
13 | 425-2022 | CONSTRUCTORA CAG, SRL | 21 | 425-2022 | ZONA III | 2 | 6 | PERAVIA | BANÍ | SALINAS | NO INICIADO | 0 | DEFINICION POR PARTE DE DIRECCION TECNICA/JURIDICA MOPC. CONTRATO NO CERTIFICADO.NO POSEE AVANCE INICIAL. | 20000000 | 0 | 0
14 | 426-2022 | CONCRETUM, SRL | 22 | 426-2022 | ZONA V | 1 | 8 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA JERUSALEM A | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.9 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
14 | 426-2022 | CONCRETUM, SRL | 23 | 426-2022 | ZONA V | 1 | 9 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | NUEVA JERUSALEM B | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.9 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
15 | 429-2022 | MAGM CONSTRUCCIONES, SRL | 24 | 429-2022 | ZONA IV | 3 | 9 | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | PALENQUE, LA MADRE, GUAYACANES Y EL MESERON | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.8 | REACTIVADA .CUBICACION NO. 2 PAGADA.EN ESPERA DE EQUILIBRIO ECONOMICO | 20000000 | 0 | 0
16 | 430-2022 | RAAS, SRL | 25 | 430-2022 | ZONA V | 1 | 13 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | LA GRUA (cambiado a otro sector, en espera de confimacion del nuevo sector) | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.25 | CUBICACION SOMETIDA A VSFO. EN PROCESO DE REVISION. | 50000000 | 0 | 0
16 | 430-2022 | RAAS, SRL | 26 | 430-2022 | ZONA V | 1 | 19 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | RESIDENCIAL MARJORIE, CERROS DE VALENCIA, LOS MAÑONES Y URBANIZACIÓN EDUARDO BRITO II | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.5 | CUBICACION SOMETIDA A VSFO. EN PROCESO DE REVISION. | 50000000 | 0 | 0
17 | 431-2022 | MINERIA & CONSTRUCCIONES MR, SRL | 27 | 431-2022 | ZONA I | 5 | 1 | LA VEGA | LA VEGA | LAS MARAS, HATICO DE JEREMIAS Y BACUI | EN EJECUCIÓN | 0.15 | INICIO LOS TRABAJOS EN EL SECTOR EL PONTON DE LA VEGA | 50000000 | 0 | 0
18 | 432-2022 | PILAR ANTONIO PEREZ ADAMES | 28 | 432-2022 | ZONA IV | 3 | 11 | INDEPENDENCIA | DUVERGE | VENGA A VER Y NUEVO AMANECER | EN EJECUCIÓN | 0.6 | CUBICACION NO. 2 PAGADA. ESPERANDO PRESUPUESTO EQUILIBRADO. | 20000000 | 0 | 0
19 | 433-2022 | TOMMY ADOLFO ORTIZ UREÑA | 29 | 433-2022 | ZONA II | 5 | 26 | VALVERDE MAO | ESPERANZA | TITO CABRERA Y PARADERO | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.3 | DETENIDA A LA ESPERA DEL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION - ESTA OBRA LA TIENE OTRO CONTRATISTA POR SESION. | 50000000 | 0 | 0
19 | 433-2022 | TOMMY ADOLFO ORTIZ UREÑA | 30 | 433-2022 | ZONA II | 5 | 27 | VALVERDE MAO | LOS RESTURADORES | LOS RESTURADORES | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.35 | DETENIDA A LA ESPERA DEL PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION - ESTA OBRA LA TIENE OTRO CONTRATISTA POR SESION. | 50000000 | 0 | 0
20 | 434-2022 | GRUPO GENOVA, S.R.L. | 31 | 434-2022 | ZONA VI | 4 | 13 | SAN PEDRO DE MACORIS | CONSUELO | MAESTRO LI, GEORGE, LOS QUIMICOS, PUERTO RICO | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.52 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
20 | 434-2022 | GRUPO GENOVA, S.R.L. | 32 | 434-2022 | ZONA VI | 4 | 14 | SAN PEDRO DE MACORIS | QUISQUEYA | VILLA VERDE, ÁFRICA, LA LOMA, PUEBLO NUEVO, BATEY LOS MONTONES | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.5 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
20 | 434-2022 | GRUPO GENOVA, S.R.L. | 33 | 434-2022 | ZONA VI | 4 | 15 | SAN PEDRO DE MACORIS | RAMON SANTANA | RAMON SANTANA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.5 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
20 | 434-2022 | GRUPO GENOVA, S.R.L. | 34 | 434-2022 | ZONA VI | 4 | 16 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN JOSÉ DE LOS LLANOS |  | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.5 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
21 | 435-2022 | CONSTRUCTORA JORSA, S.R.L. | 35 | 435-2022 | ZONA IV | 3 | 13 | PEDERNALES | PEDERNALES | BARRIO LOS ROBLES, EL CAYUCO Y LA 40 | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.95 | CUBICACION NO. 2 PAGADA Y EN ESPERA DE EQUILIBRIO ECONOMICO. PARA CIERRE DE OBRA. | 20000000 | 0 | 0
22 | 436-2022 | INMAR, E.I.R.L. | 36 | 436-2022 | ZONA I | 5 | 3 | LA VEGA | JARABACOA | LOS CANDELARIOS-LA SABINA, LOS PLANITOS, PINAL DORADO, LA JOYA, ESTANCITA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.4 | AGOTO PAGO DE CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
22 | 436-2022 | INMAR, E.I.R.L. | 37 | 436-2022 | ZONA I | 5 | 4 | LA VEGA | CONSTANZA | LA PLANTA, COLONIA JAPONESA, LAS AUYAMAS | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.5 | AGOTO PAGO DE CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
23 | 437-2022 | CONSARQ SRL | 38 | 437-2022 | ZONA VI | 4 | 1 | EL SEIBO | EL SEIBO | VILLA GUERRERO | DETENIDO | 0.6 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
23 | 437-2022 | CONSARQ SRL | 39 | 437-2022 | ZONA VI | 4 | 2 | EL SEIBO | MICHES, D.M. EL CEDRO Y LA GINA | DUARTE, EL CEDRO, V CENTENARIO Y LA LISA | DETENIDO | 0.75 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
24 | 439-2022 | ING. ROJAS Y ASOCIADOS (INROASA), SRL | 40 | 439-2022 | ZONA II | 5 | 23 | DAJABÓN | DAJABÓN | GUAYABAL, LAS PALMAS, PARAÍSO | TERMINADO | 1 | TERMINANDO LOS TRABAJOS EN EL SECTOR EL GUAYABAL, CONTRATISTA COMPLETARIA AL 100% EL PRESUPUESTO Y 25% DEL ADICIONAL. | 50000000 | 0 | 0
25 | 440-2022 | CONSORCIO DE ASFALTO & CONSTRUCCIONES, ASFALCON, E.I.R.L. | 41 | 440-2022 | ZONA II | 5 | 8 | PUERTO PLATA | IMBERT | IMBERT | EN EJECUCIÓN | 0.45 | OBRA REACTIVADA, TRABAJANDO EN EL SECTOR GUANANICO. | 50000000 | 0 | 0
25 | 440-2022 | CONSORCIO DE ASFALTO & CONSTRUCCIONES, ASFALCON, E.I.R.L. | 42 | 440-2022 | ZONA II | 5 | 9 | PUERTO PLATA | SOSUA | BELLA VISTA | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
26 | 441-2022 | CORPORACION NORTEÑA DE ASFALTO (CONDA), S.A. | 43 | 441-2022 | ZONA III | 2 | 7 | SAN JOSÉ DE OCOA | RANCHO ARRIBA | ARROYO CAÑA, JUAN LUIS, LOS QUEMAO Y BANILEJO, LA VIGÍA | EN EJECUCIÓN | 0.3 | REALIZANDO TALLERES Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS. | 50000000 | 0 | 0
26 | 441-2022 | CORPORACION NORTEÑA DE ASFALTO (CONDA), S.A. | 44 | 441-2022 | ZONA III | 2 | 8 | SAN JOSÉ DE OCOA | SABANA LARGA | ARROYO LOS COME DULCA | NO INICIADO | 0 | SE NOTIFICO EN REUNION QUE DEVIALSA DARA SEGUIMIENTO A DICHA OBRA (DEBE EMPODERAR AL REPRESENTANTE). 20.10.23 - YA POSEE AVANCE INICIAL, Y EL 23.10.23 PROXIMO SE ESTARA PONIENDO EN POSESION PARA INICIAL LOS TRABAJOS. | 20000000 | 0 | 0
27 | 442-2022 | DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION (DUCONSA), S.R.L | 47 | 442-2022 | ZONA I | 6 | 10 | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ | RÍO SAN JUAN | EL EDÉN | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
27 | 442-2022 | DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION (DUCONSA), S.R.L | 45 | 442-2022 | ZONA I | 6 | 8 | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ | NAGUA | JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ, LAS FLORES, BUENOS AIRES, LA CRUZ Y EL HELECHAL | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.35 | EN REVISION PARA RECONOCIMIENTO DE MOV. DE TIERRA. LE PAGARON PERO EL DINERO NO DA PARA REINICIAR TRSBAJOS | 50000000 | 0 | 0
27 | 442-2022 | DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION (DUCONSA), S.R.L | 46 | 442-2022 | ZONA I | 6 | 9 | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ | EL FACTOR | LOS SOLARES, EL COCO, BARRIO EL PLAY | EN EJECUCIÓN | 0.55 | REINICIARON LOS TRABAJOS EN UN SECTOR SOLICITADO POR EL SINDICO | 20000000 | 0 | 0
28 | 443-2022 | MANUEL TILLÁN E.I.R.L (MATISA) | 48 | 443-2022 | ZONA V | 1 | 1 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO | CIUDAD UNIVERSITARIA Y ESTADIO OLIMPICO | TERMINADO | 1 | ITEM TERMINADO | 50000000 | 0 | 0
28 | 443-2022 | MANUEL TILLÁN E.I.R.L (MATISA) | 51 | 443-2022 | ZONA V | 1 | 17 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | VILLA ELOISA | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
28 | 443-2022 | MANUEL TILLÁN E.I.R.L (MATISA) | 49 | 443-2022 | ZONA V | 1 | 2 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO | LOS GIRASOLES Y LOS RIOS | EN EJECUCIÓN | 0.2 | ESTA TRABAJANDO EN EL SECTOR LOS GIRASOLES | 50000000 | 0 | 0
28 | 443-2022 | MANUEL TILLÁN E.I.R.L (MATISA) | 50 | 443-2022 | ZONA V | 1 | 7 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO | AV. A. LINCOLN Y W. CHURCHILL | TERMINADO | 1 | ITEM TERMINADO | 20000000 | 0 | 0
29 | 444-2022 | BLUE MARINE, SRL | 52 | 444-2022 | ZONA I | 6 | 20 | SÁNCHEZ RAMÍREZ | COTUÍ | BAWINCHO, PARAÍSO, TAMARINDO, LOS ESPAÑOLES | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.6 | ESPERANDO PAGO DE 2DA CUBICACION Y EQUILIBRIO ECONOMICO | 50000000 | 0 | 0
29 | 444-2022 | BLUE MARINE, SRL | 53 | 444-2022 | ZONA I | 6 | 21 | SÁNCHEZ RAMÍREZ | VILLA LA MATA | EL CANAL | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.22 | ESPERANDO PAGO DE 2DA CUBICACION Y EQUILIBRIO ECONOMICO | 20000000 | 0 | 0
29 | 444-2022 | BLUE MARINE, SRL | 54 | 444-2022 | ZONA I | 6 | 22 | SÁNCHEZ RAMÍREZ | CEVICO | BOCA DE BARRANCA, LOS CAJUILES, SAN MIGUEL, LOS VIVEROS, EL LILIN, HATO VIEJO Y PRESCONZON | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.38 | ESPERANDO PAGO DE 2DA CUBICACION Y EQUILIBRIO ECONOMICO | 20000000 | 0 | 0
29 | 444-2022 | BLUE MARINE, SRL | 55 | 444-2022 | ZONA I | 6 | 23 | SÁNCHEZ RAMÍREZ | FANTINO | LA UNION, JUAN CASTAÑO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PARAISO | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
30 | 445-2022 | GRUPO C & L, S.R.L. | 56 | 445-2022 | ZONA I | 5 | 2 | LA VEGA | JIMA ABAJO, LA LOMA, JUMUNUCU, LA GUAZUMA, D.M. RINCÓN | RAFAEL, Y CRUCETA | NO INICIADO | 0 | DEFINICION POR PARTE DE DIRECCION TECNICA/JURIDICA MOPC. CONTRATO NO CERTIFICADO. NO POSEE AVANCE | 20000000 | 0 | 0
31 | 446-2022 | PRODICON, SRL | 57 | 446-2022 | ZONA V | 1 | 5 | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO | PALMA REAL, LOS RIOS, LAS PALMAS | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.2 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
32 | 458-2022 | YESELIS RAQUEL JIMENEZ | 58 | 458-2022 | ZONA I | 6 | 18 | SAMANÁ | SAMANÁ | PANCHITA, MARÍA LUISA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.3 | ESPERANDO PAGO 2DA CUB. | 20000000 | 0 | 0
32 | 458-2022 | YESELIS RAQUEL JIMENEZ | 59 | 458-2022 | ZONA I | 6 | 26 | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | LAS CAOBAS, ARROYO EL GATO, PALO ROTO, CENTRO DEL PUEBLO JAMAO | TERMINADO | 1 | TERMINADA | 20000000 | 0 | 0
33 | 558-2022 | NOVA SKY DEVELOPMENT SRL | 60 | 558-2022 | ZONA VI | 1 | 31 | MONTE PLATA | BAYAGUANA | LA TORMENTA , VILLA AGRO | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.3 | 998. NO LLEGA AL 80 DEL AVANCE. EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
34 | 560-2022 | DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL | 61 | 560-2022 | ZONA III | 2 | 4 | AZUA | TABARA ARRIBA | LA PALMITA, GUAYACANAL, BARRIO NUEVO, LA CUCHILLA, GUACHUPITA Y LAS TERRENAS | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.8 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION no. 2 | 20000000 | 0 | 0
35 | 561-2022 | EQUITECH GROUP, SRL | 62 | 561-2022 | ZONA V | 1 | 10 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | BARRIO AGUAS LOCAS | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.65 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
35 | 561-2022 | EQUITECH GROUP, SRL | 63 | 561-2022 | ZONA V | 1 | 16 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE |  | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.25 | CUBICACIÓN SOMETIDA | 20000000 | 0 | 0
36 | 562-2022 | CONSTRUCTORA RENE DIAZ, S.R.L. | 64 | 562-2022 | ZONA VI | 4 | 5 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | EL MOLINO, LAS CAOBAS, SANTA BELLA Y VILLA MARÍA | DETENIDO | 0.37 | LOS CONTRATISTAS INVIRTIERON SUS INGRESOS EN EL LOTE 6 | 50000000 | 0 | 0
36 | 562-2022 | CONSTRUCTORA RENE DIAZ, S.R.L. | 65 | 562-2022 | ZONA VI | 4 | 6 | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | LAVADOR, BENERITO, EL CENTRO DE INESPRE | EN EJECUCIÓN | 0.62 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
37 | 563-2022 | ING. VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA | 66 | 563-2022 | ZONA VI | 1 | 28 | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | BRAZALETE, SABRINA, LA FÉ Y LA CANDELARIA | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.1 | PENDIENTE VISITA PARA VALIDACION DE VOLUMENES. | 50000000 | 0 | 0
37 | 563-2022 | ING. VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA | 67 | 563-2022 | ZONA VI | 1 | 29 | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYA | LOS PINOS, LOS SUIZOS | EN EJECUCIÓN | 0.7 | ORGANIZACION DE TALLERES PARA RE- ACTIVACION. ESPERA DE EQUILIBRIO ECONOMICO | 50000000 | 0 | 0
38 | 564-2022 | GRUPO GORIS, S. R. L. | 69 | 564-2022 | ZONA I | 6 | 27 | ESPAILLAT | MOCA | POZO DE PALMA, LOS CAMACHOS | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
38 | 564-2022 | GRUPO GORIS, S. R. L. | 68 | 564-2022 | ZONA I | 6 | 5 | DUARTE | VILLA RIVA, LAS TARANAS | BOMBA DE YAIBA | EN EJECUCIÓN | 0.7 | REINICIO DE TRABAJOS EN EL MISMO SECTOR | 20000000 | 0 | 0
39 | 565-2022 | CONSTRUMAGNA, S.R.L. | 70 | 565-2022 | ZONA IV | 3 | 10 | INDEPENDENCIA | JIMANÍ | LA Q, CERRO | EN EJECUCIÓN | 0.05 | INICIO DE TALLERES | 20000000 | 0 | 0
39 | 565-2022 | CONSTRUMAGNA, S.R.L. | 71 | 565-2022 | ZONA IV | 3 | 12 | PEDERNALES | OVIEDO | LAS FLORES | EN EJECUCIÓN | 0.75 | CUBICACION NO. 2 SOMETIDA ESPERANDO PRESUPUESTO EQUILIBRADO. | 20000000 | 0 | 0
40 | 566-2022 | CONSTRUCTORA JEAN CARLOS, SRL | 72 | 566-2022 | ZONA II | 5 | 13 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | MUNICIPIO DE PUÑAL, DM GUAYABAL | CERRO BLANCO, EL PAPAYO, LA JOYA, LOS FABIANES, LOS LIRIOS | DETENIDO | 0.25 | OBRA DETENIDA POR CULPA DEL CONTRATISTA, A PESAR DE RECIBIR EL PAGO DE LA CUBICACION #1 HACE MAS DE DOS MESES NO HA REINICIADO EL PROYECTOR | 50000000 | 0 | 0
40 | 566-2022 | CONSTRUCTORA JEAN CARLOS, SRL | 73 | 566-2022 | ZONA II | 5 | 15 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | MUNICIPIO LICEY AL MEDIO | LA CHIVA, LIMONAL ARRIBA | DETENIDO | 0.25 | OBRA DETENIDA POR CULPA DEL CONTRATISTA, A PESAR DE RECIBIR EL PAGO DE LA CUBICACION #1 HACE MAS DE DOS MESES NO HA REINICIADO EL PROYECTOR | 20000000 | 0 | 0
40 | 566-2022 | CONSTRUCTORA JEAN CARLOS, SRL | 74 | 566-2022 | ZONA II | 5 | 16 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | MUNICIPIO LICEY AL MEDIO | LICEY ARRIBA, MONTE ADENTRO | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
41 | 567-2022 | CONSTRUMAGNA, S.R.L. | 75 | 567-2022 | ZONA VI | 1 | 30 | MONTE PLATA | YAMASA | EL CERCADILLO, LA COLORA, LA EXPLANADA, LAS ACACIA, MIONO MOJAO, CENTRO DEL PUEBLO | EN EJECUCIÓN | 0.35 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION #1 | 20000000 | 0 | 0
42 | 568-2022 | A.I INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, S.R.L. | 76 | 568-2022 | ZONA I | 6 | 12 | MONSEÑOR NOUEL | MAIMÓN | EL COPEY Y NUEVO YAGAL | DETENIDO | 0.25 | 0. CUBICACION PAGADA. ESPERANDO EQUILIBRIO ECONOMICO PARA REINICIAR | 50000000 | 0 | 0
42 | 568-2022 | A.I INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, S.R.L. | 77 | 568-2022 | ZONA I | 6 | 13 | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | SECTOR V CENTENARIO | DETENIDO | 0.25 | 0. CUBICACION PAGADA. ESPERANDO EQUILIBRIO ECONOMICO PARA REINICIAR | 20000000 | 0 | 0
42 | 568-2022 | A.I INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, S.R.L. | 78 | 568-2022 | ZONA I | 6 | 14 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | JAYACO, LA CEIBA y BARRIO PUERTO RICO | DETENIDO | 0.45 | 0. CUBICACION PAGADA. ESPERANDO EQUILIBRIO ECONOMICO PARA REINICIAR | 20000000 | 0 | 0
42 | 568-2022 | A.I INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, S.R.L. | 79 | 568-2022 | ZONA I | 6 | 15 | MONSEÑOR NOUEL | D.M. ARROYO TORO-MASIPEDRO | LOS BLEOS, LOS ARROCES | DETENIDO | 0.25 | 0. CUBICACION PAGADA. ESPERANDO EQUILIBRIO ECONOMICO PARA REINICIAR | 20000000 | 0 | 0
43 | 569-2022 | INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS INCONESA, SRL | 80 | 569-2022 | ZONA I | 6 | 1 | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | MIRABEL Y LOS JADINES | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.25 | PARALIZADA POR EL CLIMA | 50000000 | 0 | 0
43 | 569-2022 | INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS INCONESA, SRL | 81 | 569-2022 | ZONA I | 6 | 2 | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | LA ALTAGRACIA, VILLA REAL, VILLA LINDA, VILLA HORTENCIA | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.9 | PARALIZADA POR EL CLIMA | 50000000 | 0 | 0
43 | 569-2022 | INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS INCONESA, SRL | 82 | 569-2022 | ZONA I | 6 | 3 | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | PRIMAVERAL | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.9 | PARALIZADA POR EL CLIMA | 20000000 | 0 | 0
43 | 569-2022 | INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS INCONESA, SRL | 83 | 569-2022 | ZONA I | 6 | 4 | DUARTE | VILLA RIVA | CALLE DUARTE | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
44 | 570-2022 | CONSTRUCTORA BORGES, SRL | 84 | 570-2022 | ZONA I | 6 | 11 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | LA PRESA, LOS QUEMADOS, PEDREGAL Y FULA | DETENIDO | 0.35 | 0. CUBICACION PAGADA. ESPERANDO EQUILIBRIO ECONOMICO PARA REINICIAR | 50000000 | 0 | 0
45 | 571-2022 | ALFRETON BUSINESS GROUP, SRL | 85 | 571-2022 | ZONA III | 2 | 5 | PERAVIA | BANÍ Y MATANZAS | EL MACO, FALDA DEL CERRO, BARRIO PARAÍSO FUNDACIÓN PERAVIA, LAS FLORES Y BARRIO WASHINGTON | NO INICIADO | 0 | DEFINICION POR PARTE DE DIRECCION TECNICA/JURIDICA MOPC. CONTRATO NO CERTIFICADO. ERROR EN PRESUPUESTO OFERTA.NO POSEE AVANCE INICIAL. | 50000000 | 0 | 0
45 | 571-2022 | ALFRETON BUSINESS GROUP, SRL | 87 | 571-2022 | ZONA IV | 2 | 10 | SAN JUAN | D.M. EL ROSARIO | PAN DE ABAJO, PAN DE ARRIBA, EL TORTO Y PUEBLO NUEVO | NO INICIADO | 0 | NO POSEE AVANCE | 20000000 | 0 | 0
45 | 571-2022 | ALFRETON BUSINESS GROUP, SRL | 86 | 571-2022 | ZONA IV | 2 | 9 | SAN JUAN | D.M. JUAN DE HERRERA | GUAZUMAL, CORBANO SUR Y TIERRA PRIETA | NO INICIADO | 0 | NO POSEE AVANCE | 50000000 | 0 | 0
46 | 572-2022 | ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN | 88 | 572-2022 | ZONA I | 6 | 25 | ESPAILLAT | MOCA | LOS HINCHA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.35 | REACTIVACION DE OBRA. CUBICACION PAGADA 14/06/24 | 20000000 | 0 | 0
47 | 580-2022 | MEDINA-ORTIZ E INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.R.L. | 89 | 580-2022 | ZONA II | 5 | 10 | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | GUALETE PARTE 2 | DETENIDO | 0.25 | 07.11.23 - RECIBIO EL PAGO DE LA CUBICACION, SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LOS ITEM DE SANTIAGO | 20000000 | 0 | 0
47 | 580-2022 | MEDINA-ORTIZ E INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.R.L. | 90 | 580-2022 | ZONA II | 5 | 12 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | LA BARRANQUITA | LA ALTAGRACIA (EL COCOTE), EL PARAÍSO Y LOS TAVAREZ, MOTOCROSS, LAS MERCEDES Y VILLA VERDE | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.25 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 2DA CUBICACION. | 50000000 | 0 | 0
47 | 580-2022 | MEDINA-ORTIZ E INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.R.L. | 91 | 580-2022 | ZONA II | 5 | 18 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | LA HERRADURA | LOS ALTOS DE LA HERRADURA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.25 | OBRA DETENIDA. CONTRATISTA AGOTO EL PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION. SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO PARA ENTREGAR LA 2DA CUBICACION. | 20000000 | 0 | 0
48 | 581-2022 | ALFRETON BUSINESS GROUP, SRL | 92 | 581-2022 | ZONA IV | 3 | 2 | ELIAS PIÑA | COMENDADOR, D.M. GUAYABO | VILLA HORTENCIA Y PALERMO | EN EJECUCIÓN | 0.4 | REACTIVADA POR TRAMITE DE CUBICACION. EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION no. 2 | 20000000 | 0 | 0
49 | 584-2022 | GLOBALTEC, SRL | 93 | 584-2022 | ZONA VI | 1 | 32 | MONTE PLATA | PERALVILLO | SERRALLÉS, LOS ARROYOS, PERSON | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.5 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
50 | 586-2022 | TRENT, SRL | 94 | 586-2022 | ZONA I | 6 | 6 | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | LOS ALMENDRO, ALTOS DE PIEDRA, SECTOR HERMANAS MIRABAL Y URBANIZACIÓN BUENO | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.4 | 0. CUBICACION PAGADA | 50000000 | 0 | 0
51 | 587-2022 | TRENT, SRL | 95 | 587-2022 | ZONA VI | 4 | 10 | LA ROMANA | GUAYMATE | GUAYMATE, LOS COCOS, LOS BARRETOS | DETENIDO | 0.35 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
52 | 589-2022 | PROYECTOS CIVILES Y SANITARIOS, PROCSA | 98 | 589-2022 | ZONA VI | 4 | 12 | LA ROMANA | D.M. CUMAYASA | VILLA REAL | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.52 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
52 | 589-2022 | PROYECTOS CIVILES Y SANITARIOS, PROCSA | 96 | 589-2022 | ZONA VI | 4 | 8 | LA ROMANA | LA ROMANA | VILLA PRINCESA DE SAN CARLOS Y VILLA SAN CARLOS | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.5 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
52 | 589-2022 | PROYECTOS CIVILES Y SANITARIOS, PROCSA | 97 | 589-2022 | ZONA VI | 4 | 9 | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | EL PICAPIEDRA | DETENIDO - AGOTÓ CUBICACIÓN | 0.52 | EN PROCESO DE VALIDACION DE VOLUMETRIA PARA CUBICACION | 50000000 | 0 | 0
53 | 597-2022 | CONSTRUCCIONES CESAR PEREZ, SRL | 99 | 597-2022 | ZONA II | 5 | 22 | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCIÓN | CACIQUE | EN EJECUCIÓN | 0.35 | REACTIVACION DE OBRA | 20000000 | 0 | 0
53 | 597-2022 | CONSTRUCCIONES CESAR PEREZ, SRL | 100 | 597-2022 | ZONA II | 5 | 28 | VALVERDE MAO | LAGUNA SALADA | BARRIO KEKI | DETENIDO - AGOTÓ AVANCE | 0.25 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION | 20000000 | 0 | 0
54 | 604-2022 | CONSTRUCCIONES CESAR PEREZ, SRL | 101 | 604-2022 | ZONA V | 1 | 27 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | CIUDAD SATELITE Y URB. EDUARDO BRITO I | EN EJECUCIÓN | 0.3 | COORDINANDO TRABAJOS DE EJECUCION | 20000000 | 0 | 0
55 | 609-2022 | HORMINCA CONSTRUCTORA, SRL | 102 | 609-2022 | ZONA I | 6 | 24 | ESPAILLAT | CAYETANO GERMOSÉN | GUANÁBANO, HATO VIEJO | DETENIDO | 0.55 | TIENEN DINERO Y SE HAN PARADO SIN RAZON ALGUNA. SE LE HA NOTIFICADO EN VARIAS OCACIONES. | 50000000 | 0 | 0
56 | 614-2022 | HORMINCA CONSTRUCTORA, SRL | 103 | 614-2022 | ZONA II | 5 | 14 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | DM SANTIAGO OESTE | CIUDAD DE DIOS, LOS MAGUITOS, LOS SAMANES Y LOS GUANDULES | DETENIDO | 0.35 | OBRA DETENIDA POR CULPA DEL CONTRATISTA, A PESAR DE RECIBIR EL PAGO DE LA CUBICACION #1 HACE MAS DE DOS MESES NO HA REINICIADO EL PROYECTOR | 50000000 | 0 | 0
56 | 614-2022 | HORMINCA CONSTRUCTORA, SRL | 104 | 614-2022 | ZONA II | 5 | 17 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | LOS PÉREZ Y CRUZ GORDA | DETENIDO | 0.35 | OBRA DETENIDA POR CULPA DEL CONTRATISTA, A PESAR DE RECIBIR EL PAGO DE LA CUBICACION #1 HACE MAS DE DOS MESES NO HA REINICIADO EL PROYECTOR | 20000000 | 0 | 0
57 | 647-2022 | TORALCO, SRL | 105 | 647-2022 | ZONA IV | 3 | 4 | BARAHONA | BARAHONA | BLAQUIZALES , LA RAQUETA Y ARCO-MEJORAMIENTO SOCIAL | EN EJECUCIÓN | 0.9 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION no. 2 | 50000000 | 0 | 0 |  |  | 11 | 105 |  | 2024-06-01 | test |  |  |  |  | TERMINADO | 10
57 | 647-2022 | TORALCO, SRL | 106 | 647-2022 | ZONA IV | 3 | 5 | BARAHONA | FUNDACION Y EL PEÑON | FUNDACION Y EL PEÑON | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
57 | 647-2022 | TORALCO, SRL | 107 | 647-2022 | ZONA IV | 3 | 6 | BARAHONA | JAQUIMEYES | JAQUIMEYES | NO INICIADO | 0 | NO SE HA INICIADO TALLER EN ESTE ITEM | 20000000 | 0 | 0
57 | 647-2022 | TORALCO, SRL | 108 | 647-2022 | ZONA IV | 3 | 7 | BARAHONA | CABRAL Y LAS SALINAS | ARRIBA, EL LLANO, NY CHIQUITO, LA PAÑUELA, LAS SALINAS | EN EJECUCIÓN | 0.5 | A LA ESPERA DE PAGO DE CUBICACION no. 2 | 20000000 | 0 | 0